- Название проекта: «В ожидании автобуса»

- Контактные данные лидера и членов команды (не менее трех человек): Адамов Адам (капитан, 9 а), Исламов Ислам (9 а), Рахимов Рахим (9а)

- Наставник (взрослый, родитель или педагог), номер контактного телефона, электронный адрес для связи. Алироева Алина, классный руководитель, 8 963 ххх хх хх , err00@mail.ru

- Территория реализации проекта. Село Неизвестное

- Проблема. В нашем селе проживает около 1500 человек. Многие работают в других селах или Городе. Поэтому ежедневно можно наблюдать как люди собираются в одном месте и ожидают свой автобус или маршрутное такси. В ненастную погоду такое ожидание очень сложно для них, так на месте ожидания отсутствуют остановки. Дождь или снег, жарко или холодно, нет места, где люди могли бы укрыться и переждать непогоду, пока прибудет их транспорт.

- Цель: создать навес для защиты пассажиров от неблагоприятных погодных условий.

- Задачи проекта:

  - Организовать конкурс на лучший дизайн остановки;

  - Согласовать место установки остановки и макет с администрацией села;

  - Закупка материала и сборка навеса для остановки;

  - Установка навеса при помощи рабочих специалистов и волонтеров проекта.

- Срок реализации: апрель 2016.

- Календарный план

| №№ п/п | Действия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Презентация проекта для привлечения волонтеров и единомышленников | Март 2016 | Исламов Ислам |
|  | Конкурс на лучший дизайн проекта среди старшеклассников | Март 2016 | Исламов Ислам |
|  | Согласование проекта и утверждение макета навеса остановки с администрацией села | Март 2016 | Адамов Адам (капитан) Привлеченные лица: Архитектор Директор школы |
|  | Поиск магазинов для закупки материалов по проекту | Март 2016 | Рахимов Рахим Алироева Алина, классный руководитель |
|  | Сборка и установка навеса | Апрель 2016 | Адамов Адам (капитан) Исламов Ислам Рахимов Рахим Привлеченные лица: волонтеры. |
|  | Итоговый отчет о реализации проекта | Апрель 2016 | Адамов Адам (капитан) |

- Результаты

  - 2 остановки оборудованы навесом.

  - Навес остановки позволяет укрыться от непогоды около 10 человек.

  - 10 волонтеров детей и 5 взрослых привлечены для реализации проекта

- Ресурсы

| № | Что есть для реализации проекта? Какими ресурсами команда располагает для реализации проекта? |
| --- | --- |
|  | Команда 3 человека |
|  | Помощники в лице директора школы, классного руководителя и завхоза |
|  | Архитектор (один человек из родителей) |
|  | Единомышлениики – одноклассники |

- Бюджет проекта

| №№ п/п | Наименование статей расходов | Название единицы | Количество единиц | Цена за единицу в руб. | Финансовые затраты по проекту | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Имеющиеся* средства | Запрашиваемые средства у АНО «ЦРТ» |  |
| 1. | Печатно-множительные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Распечатка информации о проекте, пресс релиз | Шт | 50 | 3 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | Оплата труда привлеченных специалистов (с указанием должности специалиста, конкретной работы) | час |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сварщик волонтер (цена включает НДФЛ 13% и социальные налог с привлеченного лица 27,1%) | час | 5 | 1000 | 5000 | 0 | 5000 |
| 2.2. | Водитель с машиной для перевозки навеса (цена включает НДФЛ 13% и социальные налог с привлеченного лица 27,1%) | час | 4 | 1000 | 0 | 4000 | 4000 |
| 3 | Материалы/оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Метал | кв. метр | 30 | 1200 | 0 | 36000 | 36000 |
| 3.2. | Деревянные скамейки | Шт. | 2 | 5000 | 0 | 10000 | 10000 |
| итого | 5150 | 50000 | 55150 |

- Приложения к проекту:

  - Письмо поддержки от директора школы

  - Письмо поддержки от администрации села

  - Примерный макет навеса остановки

Прием окончательного варианта проектной заявки до 19 марта 2016 г.

Электронную версию проектной заявки нужно направить: на электронный адрес: ano.cdt@gmail.com   Копию на адрес yarmarka.proektov@mail.ru

При отправке проекта на конкурс обязательно указать тему письма/сообщения: Проект_2 этап конкурса «Добрые дела».